## 프로젝트WBS
AURIX(8팀) Room Pick 프로젝트 | [7 empty] | 실적기준일 : | 2026-10-07 | [7 empty] | SPI | 55% | (위험)
단계 |  |  |  | TASK | 담당 |  | 산출물 | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료(예정)일 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적 |  | 일정
[5 empty] | A | B | [11 empty] | 진척율 | 달성율 | 26. 10월 | [19 empty] | 26. 11월 | [20 empty] | 26. 12월 | [22 empty] | 27. 1월 | [20 empty] | 27. 2월 | [19 empty] | 27. 3월 | [22 empty] | 27. 4월
| 가중치 | 수행단계 | [5 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 33 | 6 | 6 | 6 | 18.18% | 100% | 10% | -8.182% | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16
1 | 10% | 준비/분석 |  | 주제 선정 (모델하우스 · Room Pick) | 도희정 | 최치언 | 주제 선정서 | 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-14: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 33: 1; 6: 1; 6: 1; 6: 1; 18.18%: 100%; 100%: 100%; 진척율 10%: 100%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | SRS(요구사항 명세서) 작성 | 최치언 | 도희정 | SRS 문서(.docx) | 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-14: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 33: 1; 6: 1; 6: 1; 6: 1; 18.18%: 100%; 100%: 100%; 진척율 10%: 100%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | 에셋 탐색 및 선정 (4개, $120 미만) | 도희정 | 최치언 | 에셋 선정 목록 | 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-14: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 33: 1; 6: 1; 6: 1; 6: 1; 18.18%: 100%; 100%: 100%; 진척율 10%: 100%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | GitHub 프로젝트 생성 | 도희정 | 최치언 | GitHub 저장소 | 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-14: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 33: 1; 6: 1; 6: 1; 6: 1; 18.18%: 100%; 100%: 100%; 진척율 10%: 100%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | WBS 작성 | 최치언 | 도희정 | WBS(.xlsx) | 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-14: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 33: 1; 6: 1; 6: 1; 6: 1; 18.18%: 100%; 100%: 100%; 진척율 10%: 100%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | Unity 프로젝트 환경 세팅 | 최치언 | 도희정 | 프로젝트 파일(.unity) | 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-14: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 2026-10-07: 2026-10-07; 33: 1; 6: 1; 6: 1; 6: 1; 18.18%: 100%; 100%: 100%; 진척율 10%: 100%; 달성율 -8.182%: 0%
2 | 15% | 설계 |  | 변경 가능 에셋 목록 정의 | 도희정 |  | 변경 대상 에셋 목록 | 2026-10-07: 2026-10-08; 2026-10-14: 2026-10-08; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | UI 설계 (선택 버튼 ) | 도희정 |  | UI 와이어프레임 | 2026-10-07: 2026-10-08; 2026-10-14: 2026-10-08; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | UI 설계 (팝오버) | 최치언 |  | 씬 설계 스케치 | 2026-10-07: 2026-10-08; 2026-10-14: 2026-10-08; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | UI 설계 (상품 리스트) | 최치언 |  | 데이터 구조 정의서 | 2026-10-07: 2026-10-08; 2026-10-14: 2026-10-08; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | 씬 구성 · 카메라 동선 설계 |  |  |  | 33: 0; 6: 0; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | 상품 데이터 구조 설계 (상품명 · 가격) |  |  |  | 33: 0; 6: 0; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
3 | 40% | 구현 | 공통 | 모델하우스 에셋 불러오기 · 씬 구성 (시나리오 1) | 최치언 |  | 모델하우스 씬 | 2026-10-07: 2026-10-08; 2026-10-14: 2026-10-12; 33: 2; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  | 공통 | 상품 데이터 구성 | 최치언 |  | 상품 데이터 파일 | 2026-10-07: 2026-10-12; 2026-10-14: 2026-10-12; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  | 공통 | 카메라 이동 구현 (필수 기능) | 최치언 |  | 카메라 컨트롤러 스크립트 | 2026-10-07: 2026-10-12; 2026-10-14: 2026-10-13; 33: 2; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  | 화면 | 에셋 선택 버튼 UI | 도희정 |  | 선택 버튼 프리팹 | 2026-10-07: 2026-10-12; 2026-10-14: 2026-10-12; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  | 화면 | 팝오버 UI (상품명 · 가격 · 색상 버튼) | 도희정 |  | 팝오버 프리팹 | 2026-10-07: 2026-10-12; 2026-10-14: 2026-10-12; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  | 화면 | 우측 상품 리스트 패널 UI | 최치언 |  | 리스트 패널 프리팹 | 2026-10-07: 2026-10-12; 2026-10-14: 2026-10-13; 33: 2; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  | 기능 | 호버 시 선택 버튼 표시 (시나리오 2) | 도희정 |  | 호버 감지 스크립트 | 2026-10-07: 2026-10-12; 2026-10-14: 2026-10-12; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  | 기능 | 팝오버 상품 최저가 표시 (시나리오 3) | 도희정 |  | 팝오버 스크립트 | 2026-10-07: 2026-10-12; 2026-10-14: 2026-10-13; 33: 2; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  | 기능 | 색상 변경 · 컴포넌트 변경 (시나리오 4) | 도희정 |  | 색상 변경 스크립트 | 2026-10-07: 2026-10-13; 2026-10-14: 2026-10-13; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  | 기능 | 상품 리스트 가격 오름차순 표시 (시나리오 5) | 최치언 |  | 리스트 정렬 스크립트 | 2026-10-07: 2026-10-13; 2026-10-14: 2026-10-13; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | 20% | 테스트 |  | 시나리오 1~5 통합 테스트 | 도희정 | 최치언 | 테스트 체크리스트 | 2026-10-07: 2026-10-13; 2026-10-14: 2026-10-13; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | Unity 빌드 실행 테스트 | 최치언 |  | 빌드 파일 | 2026-10-07: 2026-10-13; 2026-10-14: 2026-10-13; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | 버그 수정 및 UI 폴리싱 | 도희정 | 최치언 | 수정 내역 | 2026-10-07: 2026-10-13; 2026-10-14: 2026-10-14; 33: 2; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | 15% | 발표준비 |  | 발표자료(PPT) 제작 | 도희정 |  | PPT 파일 | 2026-10-07: 2026-10-13; 2026-10-14: 2026-10-14; 33: 2; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | 데모 영상 촬영 | 최치언 |  | 데모 영상 | 2026-10-07: 2026-10-14; 2026-10-14: 2026-10-14; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | 발표 리허설 | 도희정 | 최치언 | 리허설 체크리스트 | 2026-10-07: 2026-10-14; 2026-10-14: 2026-10-14; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
|  |  |  | 최종 발표 (10/14) | 도희정 | 최치언 | 발표 | 2026-10-07: 2026-10-14; 2026-10-14: 2026-10-14; 33: 1; 6: 0; 6: 0; 18.18%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -8.182%: 0%
[12 empty] | 33 | 6 | 6 | 6 | 18.18% | 100% | 10% | -8.182%

## 휴일
휴일
2026-07-17 | 제헌절
2026-10-09 | 한글날